## Sheet1
株质安监统编
2009施验-7
检验批质量验收记录
工程名称：三门镇响水村景观风貌整治工程 301007□□
工程名称 |  |  | 三门镇响水村景观风貌整治工程 | [5 empty] | 分部工程名称 |  |  |  | 土方工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沟槽开挖
施工单位 |  |  | 江苏仁羲照明科技有限公司 | [5 empty] | 专业工长 | [7 empty] | 项目经理 |  |  |  |  | 徐则利
验收批名称、部位 |  |  |  |  | P1-P27段沟槽开挖
分包单位 | [8 empty] | 分包项目经理 | [7 empty] | 施工班组长
主 | 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | [5 empty] | 施工单位检查评定记录 | [17 empty] | 监理(建设)单位验收记录
控 | 1 | 4.6.1 |  |  |  |  | 原状地基土没有扰动、受水浸泡和受冻；
项 | 2 | 4.6.1 |  |  |  |  | 地基承载力满足设计要求；
目 | 3 | 4.6.1 |  |  |  |  | 进行地基处理时，压实度、厚度满足设计要求；
4
一 | 1 | 槽底高程 |  | ±20 |  | -11 |  |  |  | 12 | 0 | -3 |  | 6 | -15 | -16 |  | -5 | 14 | 4 | 16 |  | -17 | 21 | 合格率：93.3% | 5.4
般 | [7 empty] | 21 | -2 | 13 | 1 | -2 |  | 7 | -14 | -15 |  | -4 | 15 | 5 | 17 |  | -16 | 22
项 | [5 empty] | 6 |  | 22 | -1 | 14 | 2 | -1 |  | 8 | -13 | -14 |  | -3 | 16 | 6 | 18 |  | -15 | 23
目 | [5 empty] | 7 |  | 23 | 0 | 15 | 3 | 0 |  | 9 | -12 | -13 |  | -2 | 17 | 7 | 19 |  | -14 | 24
[6 empty] | 8 |  | 24 | 1 | 16 | 4 | 1 |  | 10 | -11 | -12 |  | -1 | 18 | 8 | 20 |  | -13 | 25
[6 empty] | 9 |  | 25 | 2 | 17 | 5 | 2
| 2 | 槽底中线每侧宽度 |  | ≥1000 |  | 1278 |  | 1271 | 1277 | 1272 | 1270 | 1268 |  | 1272 | 1272 | 1271 |  | 1268 | 1272 | 1272 | 1277 |  | 1270 | 1278 | 合格率：90%
[6 empty] | 1279 |  | 1274 | 1278 | 1272 | 1271 | 1279 |  | 1272 | 1276 | 1271 |  | 1277 | 1270 | 1275 | 1277 |  | 1272 | 1269
| 3 | 沟槽边坡 |  | ≥0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.35 |  | 0.31 | 0.33 | 0.3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |  | 0.3 | 0.3 | 合格率：90%
[6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.31 | 0.31 |  | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 |  | 0.3 | 0.3
施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日